              [image: image1.png]


   

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BELICA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 361-02/22-01/1
URBROJ: 2109-3-01-24-03
Belica, 18.3.2024.
      Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/2018, 110/18, 32/20 )  i članka 43. Statuta Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 7/21), Općinski načelnik Općinskom vijeću podnosi





           IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2023. GODINU
Članak 1.
      Program građenja komunalne infrastrukture izvršen je za 2023. kako slijedi:     

I. NERAZVRSTANE CESTE
	RBR
	NASELJE
	GRADNJA OBJEKATA
	OPIS RADOVA
	PROCJENA TROŠKOVA
	IZVRŠENJE
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	BELICA
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
	Izrada projektne dokumentacije

	18.582,00

	8.720,29
	Općinski proračun

	2.

	GARDINOVEC
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
	Izrada projektne dokumentacije

	4.650,00
	0,00
	

	3.


	BELICA
	Pješačko biciklistička staza – Radnička ulica
	Izgradnja
	177.100,00
	6.835,23
	Općinski proračun 

	4.
	BELICA
	Produžetak ceste - lipovke, GZJZ
	Izgradnja
	40.000,00
	39.447,50
	Općinski proračun

	5.
	GARDINOVEC
	Parkiralište kod škole u Gardinovcu
	Izgradnja
	7.500,00
	0,00
	

	UKUPNO:
	247.832,00
	55.003,02
	


II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	RBR
	NASELJE
	GRADNJA OBJEKATA
	OPIS RADOVA
	PROCJENA TROŠKOVA
	IZVRŠENJE
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	BELICA
	Tržnica -muzej krumpira
	Izgradnja
	10.000,00
	9.596,79
	Općinski proračun i drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom

	2.
	GARDINOVEC
	Etno kuća
	Radovi u unutrašnjosti građevine
	33.180,00
	0,00
	Općinski proračun

	UKUPNO:
	43.180,00
	9.596,79
	


	R E K A P I T U L A C I J A
	PROCJENA TROŠKOVA
	IZVRŠENJE

	I.
	NERAZVRSTANE CESTE
	247.832,00
	55.003,02

	II.
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	43.180,00
	9.596,79

	
	SVEUKUPNO:
	291.012,00
	64.599,81


Članak 2.
      Za građenje komunalne infrastrukture u 2023. godini, procijenjeni troškovi iznosili su 291.012,00 eura, a utrošeno je 64.599,81 eura, što je      

      22,20% od procjene. Niski postotak izvršenja rezultat nezapočetih ( Radnička ) i nezavršenih  ( parkiralište ) radova. Građenje komunalne infrastrukture financirano je sredstvima iz općinskog proračuna. Neiskorišteni dio sredstava za građenje komunalne infrastrukture prenosi se u 2024. godinu za završetak započetih programa te za troškove Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini.     
Općinski načelnik
Zvonimir Taradi, v.r.
PAGE  
2

