REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BELICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 245-01/26-01/1

URBROJ: 2109-3-02-26-01

BELICA, 16.03.2026.

Temeljem članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i članka 31. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 07/21), a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/22) i Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2026. godinu (KLASA: 250-01/25-01/5, URBROJ: 2109-02-25-5, od 18. prosinca 2025.god), Općinsko vijeće Općine Belica na 6. sjednici održanoj 16.03.2026. godine donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Belica za 2026. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Belica Općinsko vijeće Općine Belica donosi godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Belica za 2026. godinu.

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Belica potrebno je u 2026. godini provesti slijedeće tehničke i organizacijske mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Općina Belica dužna je izraditi Procjenu i Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Sudionici:                  Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Vatrogasna zajednica Općine Belica

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Belica

Rok:                           Kontinuirano

1.2. Analizirati i usklađivati Procjenu ugroženosti od požara od strane Općinskog vijeća Općine Belica jednom u pet godina i Plan zaštite od požara svake godine od strane Vatrogasne zajednice Općine Belica, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Vatrogasna zajednica Općine Belica

Sudionici:                  Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Rok:                           Kontinuirano

1.3. Uključiti se u organizaciju informativno – savjetodavnih sastanka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, pučanstvom, odgojno – obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavanje s opasnostima i posljedicama od izbijanja požara.

Izvršitelj zadatka:    Vatrogasna zajednica Općine Belica

Općina Belica

Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Rok:                           Kontinuirano

1.4. Sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina izglasane od strane predstavničkog tijela Općine Belica, zabranjeno je spaljivanje biljnih ostataka od šumoposjednika i vlasnika poljoprivrednog zemljišta.

Izvršitelj zadatka:    Vlasnici šuma i poljoprivrednog zemljišta

Sudionici:                  Komunalni redar Općine Belica

Policijska uprava međimurska

Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Rok:                           Kontinuirano

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Obaviti opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02) i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11).

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Vatrogasna zajednica Općine Belica

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Belica

Rok:                           Kontinuirano

2.2. Hrvatske šume – Šumarija Čakovec dužna je izraditi godišnji Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem kojeg će se prići izradi prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Županije u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Općine Belica te na razini Županije uz sudjelovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva treba osigurati u proračunu Općine Belica, na čijem se području nalaze šume, a za šume u državnom vlasništvu iz planiranih sredstva Hrvatskih šuma. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara potrebno je dostaviti sudionicima zadaće.

Međimurska županija je temeljem Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) donijela Odluku o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te za provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Međimurske županije.

Izvršitelj zadatka:    Hrvatske šume d.o.o.

Vatrogasna zajednica Međimurske županije

Općina Belica

Sudionici:                  Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Rok:                           Kontinuirano

2.3. Nadležno tijelo Županije dužno je izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada glede zaštite od požara, uređenja lokacija i zdravstvene zaštite te poduzeti odgovarajuće mjere uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane uporabe tih odlagališta, odnosno druge mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta.

Izvršitelj zadatka:    Međimurska županija, Općina Belica

Sudionici:                  Služba civilne zaštite Čakovec

Državni inspektorat

Rok:                           30. travnja 2026. godine

2.4. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. Popis raspoložive teške građevinske mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku i Službi civilne zaštite Čakovec.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Sudionici:                  Vatrogasna zajednica Općine Belica

Vatrogasna zajednica Međimurske županije

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Belica

Služba civilne zaštite Čakovec

Rok:                           30. travnja 2026. godine

2.5. Sufinancirati rad JVP Čakovec, Vatrogasne zajednice Međimurske županije, Vatrogasne zajednice Općine Belica te Dobrovoljnih vatrogasnih društva Općine Belica.

Izvršitelji zadatka:   Općina Belica

Sudionici:                  Vatrogasna zajednica Općine Belica

Vatrogasna zajednica Međimurske županije

Dobrovoljna vatrogasna društva Općine Belica

JVP Čakovec

Rok:                           Kontinuirano

3. URBANISTIČKE MJERE

3.1. U postupku donošenja prostorno – planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Sudionici:                  Služba civilne zaštite Čakovec – Odjel inspekcije

Rok:                           Kontinuirano

3.2. Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne i dostupne u svrhu nesmetane vatrogasne intervencije, osigurati stalnu prohodnost i dostupnost označenih vatrogasnih pristupa i prolaza kao i putova za evakuaciju.

Posebnu pozornost obratiti na područjima industrijskih zona, skladišta, tržnih centara, visokih zgrada, građevine za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, građevina u kojima postoji mogućnost povremenog okupljanja ili stalnog boravka većeg broja osoba te drugih građevina i građevinskih dijelova gdje nije omogućen pristup vatrogasnim vozilima najmanje s dvije strane.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

Rok:                           Kontinuirano

3.3. Ostali izvori vode za gašenje požara

Sukladno Procjeni u svrhu omogućavanja prilaza vatrogasnih vozila i pristupa vatrogasaca do površine vode za punjenje vodom iz prirodnih pričuva vode za gašenje požara na određenim mjestima nužno je urediti prilaze.

Izvršitelj zadatka:    Općina Belica

4. ZAVRŠNE ODREDBE

III.

Provedbeni plan biti će dostavljen svim izvršiteljima i sudionicima, nakon što ga donese Općinsko vijeće Općine Belica.

IV.

Nadležno upravno tijelo Općine Belica će upoznati sa sadržajem ovog provedbenog plana sve subjekte koji su predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

V.

Sredstva za provedbu obaveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će se u proračunima izvršitelja zadataka.

VI.

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22), Općinsko vijeće Općine Belica najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

VII.

Ovaj Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Jelena Krznar